## Sheet1
修改內容 | 說明 | 進度
打印機可以選擇 | 已修改成可以選擇服務器端打印機，后Gerry告知希望選擇客戶端打印機，目前此功能隱藏 | 未完成
開發權限作業（人員、權限、異常通知3支作業） |  | 已完成
差異報表顯示內容不正確 |  | 已完成
所有作業都要顯示完整路徑 |  | 已完成
所有差異頁面都要顯示查詢條件（各個單號） |  | 已完成
人員基本資料新增密碼欄位 |  | 已完成
登入帳號為admin時要顯示所有作業 |  | 已完成
出貨下車、外車直送下車時數量要匯總顯示 |  | 已完成
所有作業航程代碼要顯示TripName,不是TripId |  | 已完成
所有差異頁面要顯示應揀批號、實揀批號 |  | 已完成
外車直送揀貨、出貨上車中的“簽收單”改為“航程代碼” |  | 已完成
提貨單揀貨差異頁面去掉應揀批號 |  | 已完成
所有差異頁面Sql重寫 |  | 已完成
直接退貨查詢數據不正確 |  | 已完成
出貨上車的客戶代碼拿掉 |  | 已完成
直接退貨拿掉效期 |  | 已完成
出貨下車差異顯示只比對數量，不在與提貨單揀貨比對 |  | 已完成
出貨下車差異頁面“簽收單號”改為“航程代碼” |  | 已完成
所有報表名稱為“航程代碼”的全部改為“車號” |  | 已完成
提貨單揀貨、外車直送揀貨明細在操作人員欄位前加上“配送人員”，在數量后加“單位” |  | 已完成
轉撥單明細、轉撥單差異明細、營所進貨明細數量欄位后加“單位” |  | 已完成
直接退貨明細在數量欄后加上“退貨原因” |  | 已完成
出貨下車明細在客戶代碼欄位后加“客戶名稱” |  | 已完成
線邊倉出貨加顯示“客戶名稱” |  | 已完成
人員基本資料人員被預設為admin | 此情況為google瀏覽器自動保存帳號、密碼所致。將密碼欄Type由password改為textbox即可 | 已完成
所有報表差異部份如有差異以標記顯示 |  | 已完成
出貨下車加上訂單號 | 訂單號表連接無法唯一確定，待Gerry與客戶確認后再修改 | 未完成
轉撥單差異部份應揀改為實發批號，實撿改為實收批號 |  | 已完成
營所進貨差異表應揀改為實發批號，實撿改為實收批號 |  | 已完成
權限群組中營所/倉庫/司機將倉庫名稱改為工廠 |  | 已完成
直接退貨明細客戶代號后加上客戶名稱 |  | 已完成
外車直送下車報表頁面中間車號/客戶未顯示，另在客戶代號后加客戶名稱 |  | 已完成
所有報表查詢日期預設為當日 |  | 已完成
新增控制臺程式用來郵件通知異常數據 |  | 已完成
所有差異顯示紅色鏈接，如沒有差異不顯示 |  | 已完成
人員基本資料新增“組織”,用下拉選單 |  | 已完成
提貨單揀貨車號改為航程代碼 |  | 已完成
轉撥單轉撥差異表改名稱 |  | 已完成
外車直送揀貨新增客戶名稱 |  | 已完成
線邊倉出貨新增航程代碼，明細數量匯總顯示 |  | 已完成
營所進貨新增組織名稱 |  | 已完成
營所進貨差異表修改名稱 |  | 已完成
出貨上車、出貨下車、外車直送下車車號改為航程代碼 |  | 已完成
根據客戶代碼顯示的詳細信息應是當天的數據 |  | 已完成
退貨單退貨新增客戶名稱欄位 |  | 已完成
根據登入帳號顯示報表數據 |  | 已完成
轉拔單轉拔差異頁面應撿批號改為建議批號 |  | 已完成
營所進貨差異頁面應收批號改為實發批號 |  | 已完成
人員基本資料mail改為非必填 |  | 已完成
異常通知設定改為以作業別設定通知人員（之前為以群組設定通知人員） |  | 已完成
異常通知要根據組織代號mail數據 |  | 已完成
郵件通知時如果通知人員無mail則跳此人 |  | 已完成